项目阶段计划

DentAll 商城两个月工作安排

WordPress + WooCommerce 第一阶段推进计划

汇报对象：项目负责人 / 管理层

展示周期：项目启动后第 1—8 周（约两个月）

编辑入场：第 3 周正式参与商品与内容样本验证

版本日期：2026 年 8 月 7 日

阶段目标 前两周完成安全环境和内容模型准备；第 3 周编辑正式入场；第 5 周完成首阶段验收后，内容批量录入与前端开发并行推进；第 8 周形成首页及商品列表基础成果。

一、两个月总体安排

两个月按 8 个工作周组织，工作重点由“基础环境与内容模型”逐步转向“前端页面与商品浏览能力”。每周安排阶段验收和问题收敛，确保下一阶段在稳定基础上推进。

二、周度工作安排

| 周次 | 阶段重点 | 主要工作安排 | 编辑协同 | 阶段成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1周 | 环境与安全基础 | 确认第一版范围；盘点服务器、域名及业务依赖；搭建本地与受保护的 Staging；完成基础权限、备份、日志和 noindex 配置。 | 暂不入场；由开发侧准备账号与操作环境。 | 安全可访问的测试后台；范围与风险清单。 |
| 第2周 | 商品数据模型 | 梳理真实商品资料；设计分类、SKU、品牌、属性、价格、库存、尺寸及图片规范；建立 2—3 个商品原型。 | 暂不入场；业务侧配合提供代表商品资料。 | 商品分类与字段模型草案；商品原型。 |
| 第3周 | 编辑入场与商品样本 | 完善简单商品、可变商品、库存、促销、缺货和商品 SEO 流程；根据试录反馈修正后台体验。 | 正式入场；录入 5—10 个代表商品，覆盖主要商品类型。 | 商品录入流程可用；商品模型候选冻结。 |
| 第4周 | 文章、页面与发布流程 | 建立博客分类、文章模板、固定页面清单、媒体规范和审核发布流程；完成操作说明与培训。 | 录入 3 篇文章和 1 个页面，验证草稿、预览、审核和发布流程。 | 文章与页面样本完成；发布流程可执行。 |
| 第5周 | 首阶段验收与设计系统 | 综合验收商品、文章、页面、媒体、权限与 URL；关闭关键问题；搭建主题骨架及颜色、字体、按钮、表单、卡片和状态组件。 | 验收通过后开始持续批量录入；按约定规则提交问题。 | 内容生产线开放；前端设计系统 v1。 |
| 第6周 | 全局页面框架 | 开发 PC、手机和平板的页头、导航、搜索、账户、购物车入口、Newsletter 与页脚；完成键盘操作和响应式检查。 | 继续录入真实内容；集中反馈菜单、图片和内容展示问题。 | 全局页头、导航、搜索与页脚完成。 |
| 第7周 | 首页四端实现 | 实现 Hero、分类入口、Solutions、Best Sellers、信任信息与 Newsletter 衔接；校准响应式、可访问性和加载表现。 | 使用真实内容检查长标题、缺图、少商品和空数据情况。 | 首页 v1，覆盖手机、平板和 PC。 |
| 第8周 | 商品列表与搜索基础 | 实现商品归档、分类页、响应式商品网格、排序、分页、搜索结果、无结果状态、面包屑及基础 SEO 处理。 | 继续录入并抽查分类、商品图片、标题、库存和搜索结果。 | 商品列表、分类、搜索与分页基础闭环。 |

三、关键协同安排

第 1—2 周以开发准备和业务资料收集为主，编辑人员无需进入后台操作。

第 3 周编辑人员正式入场，先以代表商品和内容样本验证流程，不直接开展大规模录入。

第 5 周首阶段验收通过后，编辑进入持续批量录入；开发同步推进前端主题和核心页面。

编辑反馈按周集中收敛；数据丢失、权限或无法保存等阻塞问题优先处理，便利性增强纳入后续排期。

四、阶段说明

本计划仅用于向管理层展示项目启动后两个月的工作安排。项目整体开发、测试、上线与交付仍以《DentAll商城项目总计划-单休版》（20 周）为内部执行基线；本计划不表示商城将在两个月内正式上线。新增需求或关键资料、设计、支付、物流等确认延迟，将另行评估对后续排期的影响。